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广州山河 168 号盾构机整机运输项目招标文件
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第一卷
第一章 投标邀请书
一、招标条件
项目名称：广州山河 168 号盾构机整机跨境运输项目
招标编号：ZB2020607001
招标人：广州山河智能机器股份有限公司
资金来源：企业自筹，资金落实比例 100%
项目概况：本次承运设备为 GSTE5880 型泥水盾构机（项目编号 GSTES0168，山河机器制造，业主葛洲坝），设备超宽、超重，需拆解分批次陆运，从中山黄圃基地经港珠澳大桥跨境运输至澳门人工岛污水处理厂，属于粤澳跨境超限大件专项运输工程。
二、项目核心关键信息
起运地点：广州山河中山黄圃制造基地（中山市黄圃镇岭栏路 136 号）
卸货目的地：澳门人工岛污水处理厂项目地盘落货点
计划启动装车日期：2026 年 11 月 15 日
总工期硬性要求：自首批设备装车之日起，全部设备运输、通关、卸车完成总日历天数不超过 20 天
报价模式：固定全包干总价 报价包含全部费用：车辆租赁费、燃油费、司机 / 押运 / 加固 / 报关人工费、人员食宿差旅费、捆扎防护工具耗材费、内地超限办证费、各地路桥 / 港珠澳大桥通行费、两地海关报关代理费、澳门环保局及边防公路协调费、全程安保护送费、设备货物保险费、应急抢修备用费、9% 运输增值税税金，运输全过程无任何额外追加费用。
设备参数依据：盾构机各分块外形尺寸、自重、运输限制详见本文件第五章《盾构尺寸重量明细表》。
三、招标文件获取、投标及开标时间
文件获取时间：2026 年 07 月 20 日 上午 9:00 起
获取渠道：广州山河智能官方网站「招采服务」板块线上免费下载全套电子版招标文件（内含完整盾构运输方案附件）
答疑截止、投标文件递交截止时间：2026 年 08 月 20 日 17:00
开标时间：2026 年 08 月 21 日 上午 9:00
开标地点：广东省中山市黄圃镇山河制造基地 502 会议室（线上线下同步开标）
四、投标人资格要求
国内独立法人企业，营业执照经营范围包含大型物件运输、粤港澳跨境货物运输，持有道路大型物件运输一级资质、粤澳两地跨境货运备案资质；
增值税一般纳税人，可开具 9% 运输服务增值税专用发票，企业注册资本≥1000 万元；
提供 2023、2024、2025 年度会计师事务所出具的完整财务审计报告；
近 3 年（2023.7-2026.7）同类业绩：至少 3 台 Φ5.5m 及盾构大件运输合同，其中至少 1 份珠澳 / 粤澳跨境大件运输业绩；
自有运输设备：17.5m 矮排低平板挂车、汕德卡 / 日野 / 现代 / 广汽日野两地双牌跨境牵引车，配套完整加固、应急设备；
信誉要求：近 3 年无重大交通安全事故、无行贿记录、无失信被执行人，不在广州山河合作方警示名录；
不接受联合体投标，禁止转包、分包本次运输业务。
五、商务核心约定
投标有效期：90 日历天，无需缴纳投标保证金；
履约保证金：中标单位签订合同后，需缴纳 8 万元履约保证金（现金或国有大行开具银行保函，企业内部应付账款足额可冲抵）；
保险要求：乙方统一代办货物保险，保额为设备货值 110%，受益人为广州山河智能，保费计入包干总价；
付款规则：全部设备完好交付、双方完成验收交接，乙方开具全额 9% 增值税专票后 6 个月内，甲方以 6 个月电子承兑、云信、云证、商业承兑方式支付全部包干运费。
六、招标联系方式
联系人：赵大路 联系电话：15002031882 答疑邮箱：zhaodalu@gsitbm.com 文件递交地址：中山市黄圃镇岭栏路 136 号山河基地商务部 507 室
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
表格
	条款号
	评审项目
	详细内容

	1
	招标人
	广州山河智能机器股份有限公司

	2
	项目全称
	广州山河 168 号盾构机整机跨境运输项目

	3
	招标编号
	ZB2020607001

	4
	资金来源
	企业自筹，100% 到位

	5
	运输起止地
	起运：中山黄圃山河制造基地；终点：澳门人工岛污水处理厂

	6
	计划装车时间
	2026 年 11 月 15 日，总工期≤20 日历天

	7
	报价规则
	全包干固定总价，包含运输、人工、通关、路桥、保险、耗材、税费全部费用，无增项

	8
	评标方式
	最低评标价法，全部实质性条款满足前提下最低价中标

	9
	硬性资质
	大件一级运输资质 + 粤澳跨境货运备案；注册资本≥1000 万；近 3 年盾构运输业绩≥3 份

	10
	投标限制
	不接受联合体；严禁转包、分包运输作业

	11
	招标文件领取
	2026.07.20 9:00 官网招采板块自行下载

	12
	投标 / 答疑截止
	2026.08.20 17:00

	13
	开标时间 & 地点
	2026.08.21 9:00；中山制造基地 502 会议室

	14
	投标文件要求
	纸质正本 1 份，无强制电子版要求

	15
	履约保证金
	中标后缴纳 8 万元现金 / 银行保函

	16
	发票税率
	运输服务 9% 增值税专用发票

	17
	投标有效期
	90 日历天


1 总则
1.1 项目范围、工期、报价、资质要求详见投标邀请书及前附表； 1.2 踏勘要求：投标人自行实地踏勘全线（105 国道 - 坦洲快线 - 南湾北路 - 昌盛路 - 珠海大道 - 港珠澳大桥 - 澳门边防公路至工地），自行核实道路限高、限宽、桥梁荷载、海关通道、澳门通行管制，踏勘产生全部费用由投标人自行承担； 1.3 报价约束：包干总价一次性锁定，运输途中产生办证、排障、交通疏导、澳方协调等所有新增支出均由乙方承担，甲方不追加任何款项； 1.4 跨境专属责任：乙方全权办理内地超限运输许可、珠海关 14#4.5m 超宽通道通行手续、澳门海关货运申报、澳门环保局及边防公路通行协调，全部手续、费用包含在包干报价内。
2 招标文件
2.1 文件完整组成：投标邀请、投标人须知、评标办法、运输包干合同、全套盾构跨境运输技术方案、投标文件格式； 2.2 答疑规则：投标人对招标文件存在疑问，须在 2026 年 08 月 15 日 17:00 前书面发送至指定答疑邮箱，招标人统一书面回复澄清； 2.3 招标文件澄清、补充、修改文件，与招标文件正文具备同等法律效力。
3 投标文件编制要求
3.1 文件全套组成：投标函、法定代表人身份证明 / 授权委托书、商务技术偏差表、包干总报价 + 分项明细表、全套资质证书、近三年财务报表、同类业绩合同、自有运输车辆证明、完整运输实施方案、保险承诺、应急保障方案； 3.2 报价约束：总价包干，分项清晰列明车辆、人工、通关、防护耗材、保险、税费等明细，报价有效期 3 个月； 3.3 车辆硬性标准：全部盾构分块必须使用 17.5m 矮排低平板挂车，装载后整车总长≤15m、总宽≤4.5m、总高≤4.5m，单车承载重量不大于 150 吨，不满足该配置视为实质性不响应，直接废标； 3.4 签章要求：投标函、报价汇总表、授权委托书必须加盖单位公章，同时由法定代表人或授权代理人手写签字。
4 投标、开标、评标、合同授予
4.1 递交要求：投标文件须密封，2026 年 08 月 20 日 17:00 前送至指定地址，逾期送达一律拒收； 4.2 开标流程：现场检查密封完整性，依次宣读投标单位、包干总价、工期承诺； 4.3 评审流程：形式评审→资格评审→实质性响应评审，任一硬性条款不满足直接否决投标； 4.4 中标公示：评标结果公示不少于 3 个自然日，公示结束 30 日内签订正式运输合同； 4.5 违约约束：中标人逾期不签订合同、未按期缴纳履约保证金，取消中标资格。
5 纪律与通用条款
投标人、招标人、评标人员须遵守招投标相关法律法规；新增跨境运输约束条款：未提前办妥两地通行证件擅自上路、未经甲方书面许可私自变更运输路线、未落实设备防护造成货损，甲方有权全额扣除履约保证金，并追偿全部设备维修损失。
第三章 评标办法（最低评标价法）
一、评审标准前附表
（一）形式评审（不满足直接废标）
投标文件签字、盖章齐全；
文件严格按照招标文件给定格式编制；
未提交备选投标方案。
（二）资格评审（一票否决项）
有效营业执照、一级大件道路运输资质、粤澳跨境货运备案材料齐全；
增值税一般纳税人证明，注册资本≥1000 万元；
2023-2025 完整审计财务报表；
近 3 年不少于 3 份盾构大件运输业绩，含至少 1 份珠澳跨境大件项目合同；
无失信被执行人记录、无重大安全事故、不在甲方合作警示名单；
自有 17.5m 低平板挂车、两地双牌跨境牵引车证明材料齐全。
（三）响应性评审（一票否决项）
工期承诺：总运输周期≤20 日历天，响应 2026 年 11 月 15 日装车计划；
报价承诺：全包干总价，包含运输、人工、通关、路桥、保险、税费全部费用；
运输方案完全匹配盾构分块尺寸、17.5m 挂车参数、指定跨境路线、珠海关 14# 超宽通道要求；
承诺投保货值 110% 全程陆运保险，受益人为广州山河智能；
同意开具 9% 增值税专票，接受 6 个月承兑类付款方式；
承诺自有车队全程承运，不转包、不分包，配齐专职押运、加固、报关人员。
二、详细评审规则
全部通过初步评审的投标人，按照包干含税总价由低到高排序，报价最低单位为第一中标候选人；报价相同情况下，优先选取跨境大件运输业绩更丰富的投标人。 若投标人报价明显低于市场合理成本区间，且无法提供完整成本说明材料，评标委员会直接作废标处理。
三、评标工作程序
初步评审：逐项核对形式、资格、响应条款，存在否决项直接淘汰；
报价算术修正：大写金额优于小写，分项合计修正总价，报价缺项视为费用已包含在包干总价内；
书面澄清：仅针对文件模糊内容问询，不得修改报价、工期等实质性内容；
出具正式评标报告，排序推荐第一、第二、第三中标候选人。
[image: image2]
第二卷 第四章 盾构机跨境运输包干合同
盾构机跨境运输包干合同
合同编号：（中标后双方编制） 托运方（甲方）：广州山河智能机器股份有限公司 承运方（乙方）：__________ 签订地点：广州市南沙区 签订时间：2026 年____月____日
一、委托运输内容
甲方委托乙方承运 168 号 GSTE5880 盾构机全套拆解分块设备，运输路线固定为中山黄圃山河基地→港珠澳大桥→澳门人工岛污水处理厂；服务范围包含厂区装车加固、内地超限证件办理、全程道路护送、珠海关跨境申报、澳门清关、澳门边防公路协调、工地卸车配合、全程货运保险、各类突发应急处置，全部服务费用统一纳入包干总价，甲方无任何额外付款义务。
二、承运货物清单
承运设备严格执行本招标文件第五章《盾构尺寸重量明细表》，包含刀盘分块、前盾、中盾、尾盾、主驱动、管片拼装机、螺旋输送机、连接桥、1#~9# 拖车、尾部框架全部构件，乙方根据各部件重量、外形尺寸匹配对应承载力低平板挂车分批次运输。
三、强制固定运输路线
广州山河中山黄圃厂区出门左转进入 105 国道→坦洲快线→南湾北路→昌盛路→珠海大道→港珠澳大桥珠海关 14# 超宽 4.5m 专用通道→港珠澳大桥跨境入境→澳门海关货运区→澳门边防公路→澳门人工岛污水处理厂项目后门。 未经甲方书面同意擅自变更路线，按 3 万元 / 车次对乙方处以罚款。
四、工期约定
首批设备计划装车时间：2026 年 11 月 15 日；
全部盾构部件完整运至澳门工地并完成卸车验收，总工期≤20 日历天；
逾期处罚：每延迟 1 日历天，扣除合同包干总价款 5000 元。
五、包干价款与结算规则
合同总价为固定含税包干价，增值税税率 9%；
结算前置条件：全部设备完好交付，甲乙双方、项目业主共同签署设备交接验收单；乙方开具全额合规 9% 运输增值税专用发票；
付款周期：发票交付甲方后 6 个月内，甲方以 6 个月电子承兑、云信、云证、广州山河商业承兑支付全部运费；
运输途中货损、通关滞留、道路排障产生额外成本，全部由乙方自行承担，甲方不予追加费用。
六、甲乙双方责任义务、保险、违约责任、不可抗力、争议解决
沿用山河标准盾构运输合同通用条款，新增跨境专项约束：
乙方须提前 7 个工作日完成珠澳两地超限、跨境通行全部审批，因证件缺失造成车辆扣押、工期延误，全部损失由乙方承担；
澳门境内运输通行、环保报备、边防通行协调工作由乙方全权负责，相关费用包含在包干总价；
运输过程中设备出现磕碰、锈蚀、漆面损坏、精密部件划伤，乙方承担全部维修、返工、更换费用，甲方可直接从应付运费中抵扣；
禁止承运车辆混装第三方货物，一经查实，单次罚款 3 万元；
乙方每日上午 10 点向甲方同步车辆实时位置、通关进度，未按时上报按 200 元 / 车次 / 天处罚。
合同附件
附件 1 跨境大件运输安全协议
附件 2 诚信合规反腐败协议
附件 3 8 万元履约银行保函标准模板
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第三卷 第五章 运输技术标准及全套跨境运输实施方案
5.1 盾构设备完整参数表
设备型号：GSTE5880 泥水气压平衡盾构 项目编号：GSTES0168 制造厂商：山河机器 业主单位：葛洲坝集团
表格
	序号
	部件名称
	外形尺寸 (mm)
	自重 (t)
	专项运输要求

	1
	刀盘总装
	Φ5880×1470
	47.5
	可整体 / 分块运输；分块 1：5864×4426，36.7t；分块 2：5554×2052，10.8t

	2
	前盾（分上下块）
	Φ5850×3580，单块 5850×3550×2950
	单块 33，合计 66
	超宽构件，必须 17.5m 矮排车，全程专人护送

	3
	人舱
	2050×2530×2950
	7
	独立小挂车单独运输

	4
	中盾（含铰接油缸）
	Φ5840×3750，上下分块合计 90t，铰接油缸 10t
	100
	单车载重上限 100t，严禁超载

	5
	尾盾（分上下块）
	Φ5830×3280，单块 5830×3500/3450
	上分 13t，下分 14t，合计 27
	分两批次装车

	6
	主驱动
	Φ2950×3170
	43
	配套翻身工装，全包裹防碰撞防护

	7
	管片拼装机
	5780×3450×3500
	30
	全覆盖防雨防水篷布

	8
	螺旋输送机
	13300×1660×1200
	27
	超长件，提前办理超长超限许可

	9
	连接桥
	11400×4450×2915
	33
	宽度接近 4.5m，仅允许珠海关 14# 超宽通道通行

	10~18
	1#~9# 拖车
	长度 8550~10950，宽度 4070~4450
	17~29
	分多批次错峰运输

	19
	尾部框架
	4600×3450×3100
	2.7
	随拖车配套运输


5.2 强制运输车辆配置标准
低平板挂车：17.5 米矮排卡板，板宽 2.8m，板离地高度 1.2m；装载后整车尺寸限值：总长≤15m、总宽≤4.5m、总高≤4.5m，单车额定最大承载 150 吨；
牵引车：汕德卡、日野、现代、广汽日野粤澳两地双牌跨境牵引车，完成两地海关备案，满足长途重载、港珠澳大桥爬坡通行；
配套耗材工具：Φ18.5 钢丝绳、大型手拉葫芦、木质护角、防滑毛毡、加厚防雨篷布、防滑枕木、应急维修全套工具，全部由乙方自备，费用计入包干总价。
5.3 完整盾构跨境运输技术专项方案
2.9 盾构机跨境运输技术方案
一、编制五大核心原则
安全可靠性：设备超重超宽跨境运输，全部捆绑、路桥通行方案采用力学计算论证，保障全程零事故、一次承运成功；
时效性：20 天总工期约束，办证、装车、通关、澳门转运多工序并行，压缩中转等待时长；
实操可行性：全线提前实地踏勘道路、桥梁、隧道、海关通道、澳门管制路段，提前完成风险评估；
工期保障：分批次错峰装车、错峰通关，避开早晚交通高峰，杜绝拥堵延误；
合规性：全程严格遵守内地大件运输法规、粤澳跨境货运、澳门道路环保管制要求。
二、方案编制依据
本项目招标文件 ZB2020607001；
《道路运输管理办法》《汽车货物运输规则》《大件超限运输管理规范》；
山河 168 号盾构机尺寸重量技术明细表；
105 国道、坦洲快线、珠海大道、港珠澳大桥荷载、限高限宽参数；
珠海关大件通行管理规定、澳门跨境货运、边防公路通行管制政策。
三、全线道路、海关通行详细说明
厂区至珠海段：厂区三车道主干道出门直达 105 国道，接入坦洲快线双向六车道，路面宽阔、桥梁荷载充足，适合超限大件通行；
珠海口岸段：指定 14 号超宽车道，通道净宽 4.5m，联检大楼架空层整体限高 4.5m，完全适配盾构最大分块外形；
澳门境内：过桥后进入澳门海关货运区完成申报，经专属边防公路直达项目工地；边防公路通行需提前对接澳门海关、环保局办理通行许可。
四、装车、捆绑加固专项工艺
装车前置检查：运输前全面检修牵引车、挂车液压、制动、轮胎、转向系统，安全员验收合格后方可进场作业；
货台找平防护：装车前铺设防滑胶皮、枕木，设备重心与挂车中心严格对齐；
四点整体加固：采用 Φ18.5 钢丝绳整体腰箍加固，设备接触面铺设木板、毛毡隔离，防止钢丝绳划伤设备漆面、金属结构；每个捆扎点位配置双大型手拉葫芦锁紧，钢丝绳端头使用 3 个标准绳卡固定；
跨境防水防护：盾构刀具、驱动、精密金属构件全部加厚防雨篷布全覆盖，抵御大桥海上水汽、雨水腐蚀。
五、道路通行、跨境全程安全管控措施
全程护送机制：内地国道、快线协调路政、安保车辆护送；港珠澳大桥、澳门道路配备专职押运人员前后监护；
分路段限速标准：平整城市道路最高 25km/h；桥梁、隧道、急弯≤10km/h；坑洼颠簸路段≤5km/h；障碍物、窄通道通行速度≤3km/h；所有桥梁居中匀速通行，禁止急加速、紧急制动；
分段检查制度：出车前、中途停靠休息、入境澳门前三次全面检查捆绑牢固度、轮胎压力、货物外轮廓尺寸；上下坡道实时调整挂车三点支撑油压，油压压差控制 20bar 以内；
跨境专属管控：全部车辆、司押人员提前完成珠澳两地海关备案，超限通行许可随车携带，澳门仅允许日间合规时段上路行驶。
六、全套应急处置预案（含跨境新增场景）
恶劣天气预案：降雨、大风天气加厚防水遮盖，挂车加装防滑链条；暴雨、强风时段暂停港珠澳大桥跨境运输；
车辆故障预案：沿线布置备用跨境牵引车、专业维修班组，故障 2 小时内到场抢修更换；
道路施工、拥堵预案：提前储备备选绕行路线，第一时间对接两地交通部门疏导车流；
海关通关滞留预案：配备专职珠澳双语言报关人员驻场，证件资料提前 3 天预审，避免扣车；
捆绑松动、交通事故、设备货损、澳门临时交通管制、地震台风不可抗力完整处置流程。
5.4 设备交付与验收标准
交接规则：一车一验，件交件收；每车设备厂区装车、出境通关、澳门工地卸车三方共同现场清点核对；
货损认定：设备出现变形、磕碰、锈蚀、部件缺失，三方现场签署《货运事故记录单》，全部维修、重置费用由乙方承担；
结算前置：全部盾构部件完整无损交付并完成验收签字，方可启动运费结算流程。
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第四卷 第六章 投标文件标准格式
投标文件目录
投标函
法定代表人身份证明 / 授权委托书
商务和技术偏差表
包干总报价表 + 分项费用明细表
资格审查全套资料
完整运输实施方案
保险、履约承诺文件
其他补充证明材料
一、投标函模板
致：广州山河智能机器股份有限公司 我方已完整研读招标文件（招标编号：ZB2020607001，含全套盾构跨境运输技术方案），自愿参与广州山河 168 号盾构机整机跨境运输项目投标，郑重承诺如下：
本项目包干含税总报价：人民币________元（大写：________），报价包含招标文件规定运输、人工、通关、路桥、防护耗材、保险、税费、两地协调全部费用，无任何隐性增项；
严格响应工期要求：2026 年 11 月 15 日启动首批装车，全部设备运抵澳门人工岛污水处理厂总工期不超过 20 日历天；
完全响应招标文件全部硬性技术要求：盾构分块匹配 17.5m 矮排挂车、执行指定跨境路线、使用珠海关 14#4.5m 超宽通道、全权办理珠澳两地所有通行、环保、报关手续；
我方自行投保设备货值 110% 全程陆运货物运输险，受益人为广州山河智能机器股份有限公司；
同意中标后缴纳 8 万元履约保证金，开具 9% 运输增值税专用发票，接受 6 个月电子承兑、云信、商业承兑付款方式；
承诺自有车队全程承运，不转包、不分包运输业务，配齐专职司机、押运、加固、报关人员；
投标有效期 90 天；若中标，严格按照招标文件、运输合同、全套运输技术方案履行全部义务，违约自愿承担合同约定全部罚款与设备损失赔偿责任。
投标人（单位公章）：________________ 法定代表人 / 授权代理人（手写签字）：________________ 日期：2026 年____月____日
二、商务和技术偏差表
| 序号 | 招标文件条款章节号 | 招标文件要求 | 我方响应情况（无偏差填 “完全响应”，有偏差列明差异）| 偏差说明 | | ---- | ---- | ---- | ---- | |1| | | | |2| | | | |3| | | | |4| | | | |5| | | |
投标人盖章：____________
三、分项报价明细表
表格
	序号
	费用分项名称
	计量单位
	合计金额（元）
	备注说明

	1
	内地超限大件运输车辆台班费
	一批
	
	含 17.5m 低平板、跨境牵引车全部车辆

	2
	司机、押运、加固、报关人员人工费
	项
	
	含全部人员食宿、差旅补贴

	3
	捆扎、防雨、防滑防护耗材费
	项
	一次性耗材，无需甲方补充
	

	4
	内地路政超限办证、内地道路护送费
	项
	105 国道、坦洲快线全程通行许可
	

	5
	珠海、澳门两地海关报关服务费
	项
	珠澳双清关全部手续费用
	

	6
	105 国道、坦洲快线、港珠澳大桥通行费
	项
	所有车次全程路桥收费
	

	7
	澳门环保局、边防公路通行协调费
	项
	澳门境内通行报备、审批全部支出
	

	8
	盾构设备全程货物运输保险费
	项
	保额为设备货值 110%，受益人为甲方
	

	9
	应急车辆、现场抢修、安保备用费用
	项
	应对道路故障、临时管制
	

	10
	9% 增值税销项税金
	项
	运输服务增值税专用发票税费
	

	11
	其他所有运输配套杂费
	项
	无任何额外收费项目
	

	合计包干含税总价
	——
	人民币（大写）：________元整
	固定总价，合同履行期间不作任何调整
	


四、其余附件模板
法定代表人身份证明；
授权委托书；
企业基本情况、财务、业绩、车辆证明资料附表；
履约银行保函模板；


