## 盾构机1
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务
1 | 左线始发盾构机下井组装调试工期计划 | 110 | 2026-05-10 | 2026-08-28
2 | 盾构井交付前盾构机进场准备工作 | 22 | 2026-05-10 | 2026-06-01
3 | 轴承箱、刀盘、4号台车、3号台车进场 | 15 | 2026-05-10 | 2026-05-25
4 | 刀盘地面拼装、焊接 | 15 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 3SS+4 days
5 | 轴承箱地面焊接 | 6 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 3
6 | 配线二期交付后装机工期 | 95 | 2026-05-25 | 2026-08-28
7 | 工作井交付 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25
8 | 底板清理 | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 7
9 | 始发基座浇筑 | 3 | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 8
10 | 井口台车安装平台安装 | 5 | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 9
11 | 马镫上方安装钢轨，并延伸至标准段 | 3 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 10
12 | 四号台车分左右两侧分别下井在马镫平台上安装 | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 11SS+1 day
13 | 配线一期标准段安装卷扬机及钢丝绳、滑轮组 | 3 | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 8
14 | 卷扬机牵引四号台车左右分块到达指定位置 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 12 | 13
15 | 主吊井口马镫上安装三号台车，使用短直轮 | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 14SS+1 day
16 | 移动卷扬机位置 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 14
17 | 卷扬机将三号台车牵引到指定位置 | 1 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 15 | 16
18 | 地面进行刀盘翻身180度，焊接刀盘背面 | 15 | 2026-06-14 | 2026-06-29 | 15 | 4
19 | 井口平台组装二号台车 | 4 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 18SS+1 day
20 | 卷扬机牵引二号台车整体至预定位置 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 17 | 19
21 | 主吊井口平台安装一号台车 | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 19
22 | 卷扬机牵引一号台车整体至预定位置 | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 21
23 | 拆除井口马镫平台 | 3 | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 21
24 | 前盾及中盾下分块下井至预定位置 | 1 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 23
25 | 开始进行前中盾环缝焊接 | 5 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 24
26 | 主轴承吊装至轴承箱内部安装 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 24
27 | 主驱动翻身支架安装 | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 26
28 | 轴承箱吊装水平下井，落至翻身支架 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 27 | 5
29 | V+P环吊装至轴承箱内部安装 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 28
30 | 两台履带吊配合进行主轴承翻身180° | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 29
31 | 驱动电机安装 | 1 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 30
32 | 两台履带吊配合主驱动翻身90°至其最终位置 | 0 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 31
33 | 拆除翻身支架 | 0 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 32
34 | 前盾左右分块下井安装 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 33
35 | 中盾左右分块下井安装 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 34
36 | H梁下井安装 | 0 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 35
37 | 前中盾上分块、人仓下井安装 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 36
38 | 前中盾环、纵缝焊 | 19 | 2026-07-13 | 2026-08-01 | 34
39 | 向前顶推盾体至刀盘贴近洞门钢 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 37
40 | 反力架下部下井 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 39
41 | 盾尾下分块安装 | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 40
42 | 拼装机及托架一起下井安装 | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 41
43 | 螺旋机下井安装 | 2 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 42
44 | 拼装机平台安装 | 2 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 43
45 | 盾体回退至盾尾环缝焊接位置 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 44
46 | 刀盘吊装下井安装 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 45
47 | 盾尾左右、上分块安装 | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 46
48 | 盾尾圆度检测、矫正 | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 47
49 | 中盾、盾尾环、纵缝焊接 | 14 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 48
50 | 一号台车向前拖拽与拼装机托梁连接 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 43
51 | 依次牵引二、三、四号台车完成连接 | 2 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 50
52 | 安装横向运输通道 | 4 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 40SS+1 day
53 | 反力架上部安装 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 49SS
54 | 反力架支撑加固 | 14 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 53
55 | 盾构机管线连接 | 14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 51
56 | 盾构机调试 | 6 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 55
57 | 拼装第一、二环负环管片 | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 56
58 | 始发条件预验收 | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 57
59 | 始发条件验收 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 58
60 | 盾构始发 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 59

## 调整后的工期计划
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
1 | 左线始发盾构机下井组装调试工期计划 | 102 | 2026-05-10 | 2026-08-20
2 | 盾构井交付前盾构机进场准备工作 | 30 | 2026-04-10 | 2026-05-10
3 | 轴承箱、刀盘、4号台车、3号台车进场 | 5 | 2026-05-10 | 2026-05-15
4 | 刀盘地面拼装、焊接 | 61 | 2026-05-10 | 2026-07-10
5 | 轴承箱地面焊接 | 0
6 | 配线二期交付后装机工期 | 92 | 2026-05-10 | 2026-08-10
7 | 工作井交付 | 25 | 2026-04-15 | 2026-05-10
8 | 底板清理 | 6 | 2026-04-25 | 2026-05-01
9 | 始发基座浇筑 | 3 | 2026-05-01 | 2026-05-04
10 | 井口台车安装平台安装 | 5 | 2026-05-05 | 2026-05-10
11 | 马镫上方安装钢轨，并延伸至标准段 | 3 | 2026-05-07 | 2026-05-10
12 | 四号台车分左右两侧分别下井在马镫平台上安装 | 2 | 2026-05-10 | 2026-05-12
13 | 配线一期标准段安装卷扬机及钢丝绳、滑轮组 | 7 | 2026-05-05 | 2026-05-12
14 | 卷扬机牵引四号台车左右分块到达指定位置 | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  | 13
15 | 主吊井口马镫上安装三号台车 | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14
16 | 移动卷扬机位置 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-15
17 | 卷扬机将三号台车牵引到指定位置 | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-16 |  | 16
18 | 地面进行刀盘翻身180度，焊接刀盘背面 | 20 | 2026-06-05 | 2026-06-25 |  | 4
19 | 井口平台组装二号台车 | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-18
20 | 卷扬机牵引二号台车整体至预定位置 | 2 | 2026-05-18 | 2026-05-20 |  | 19
21 | 主吊井口平台安装一号台车 | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-23
22 | 卷扬机牵引一号台车整体至预定位置 | 1 | 2026-05-23 | 2026-05-24
23 | 拆除井口马镫平台 | 2 | 2026-05-24 | 2026-05-26
24 | 前盾及中盾下分块下井至预定位置 | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-28
25 | 开始进行前中盾环缝焊接 | 4 | 2026-05-28 | 2026-06-01
26 | 主轴承吊装至轴承箱内部安装 | 2 | 2026-05-23 | 2026-05-25
27 | 主驱动翻身支架安装 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-02
28 | 轴承箱吊装水平下井，落至翻身支架 | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  | 5
29 | V+P环吊装至轴承箱内部安装 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-05
30 | 两台履带吊配合进行主轴承翻身180° | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-06
31 | 驱动电机安装 | 3 | 2026-06-06 | 2026-06-09
32 | 两台履带吊配合主驱动翻身90°至其最终位置 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1天
33 | 拆除翻身支架 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11
34 | 前盾左右分块下井安装 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-12
35 | 中盾左右分块下井安装 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-13
36 | H梁下井安装 | 1 | 2026-06-13 | 2026-06-14
37 | 前中盾上分块、人仓下井安装 | 2 | 2026-06-14 | 2026-06-16
38 | 前中盾环、纵缝焊 | 19 | 2026-06-16 | 2026-07-05 | 12天
39 | 向前顶推盾体至刀盘贴近洞门钢 | 14 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 4天
40 | 反力架下部下井 | 1 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2天
41 | 盾尾下分块安装 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-02
42 | 拼装机及托架一起下井安装 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-04
43 | 螺旋机下井安装 | 1 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2天
44 | 拼装机平台安装 | 3 | 2026-07-05 | 2026-07-08
45 | 盾体回退至盾尾环缝焊接位置 | 2 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 台车安装
46 | 刀盘吊装下井安装 | 2 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 15
47 | 盾尾左右、上分块安装 | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 36 | 2026-05-26 | 2026-07-13
48 | 盾尾圆度检测、矫正 | 7 | 2026-07-13 | 2026-07-20
49 | 中盾、盾尾环、纵缝焊接 | 11 | 2026-07-20 | 2026-07-31
50 | 一号台车向前拖拽与拼装机托梁连接 | 2 | 2026-07-10 | 2026-07-12
51 | 依次牵引二、三、四号台车完成连接 | 8 | 2026-07-12 | 2026-07-20
52 | 安装横向运输通道 | 6 | 2026-07-20 | 2026-07-26
53 | 反力架上部安装 | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-22
54 | 反力架支撑加固 | 9 | 2026-07-22 | 2026-07-31
55 | 盾构机管线连接 | 19 | 2026-07-12 | 2026-07-31 | 16
56 | 盾构机调试 | 15 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | 12
57 | 拼装第一、二环负环管片 | 3 | 2026-08-12 | 2026-08-15
58 | 始发条件预验收 | 2 | 2026-08-15 | 2026-08-17
59 | 始发条件验收 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-18
60 | 盾构始发 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-20
Formulas:
开始时间 = [完成时间, row above]

## 调整后的工期计划3月2日讨论版本
序号 | 任务名称 | 工期（天） | 开始时间 | 完成时间 | 装机要求
刀盘进场，拼装加焊接
1 | 1号台车地面组装，7个分块，组装成上下2层，上层先发 | 5 |  |  | 6月10日吊装下井
2 | 2号台车地面组装，6个分块（后）+4分块（前上）， | 5 |  |  | 7月15日下刀盘
3 | 3号台车地面组装，6个分块 | 4 |  |  | 8月15日始发
4 | 4号台车地面组装，2个分块 | 1 |  |  | 31 | 2026-05-10 | 2026-06-10
5 | 轴承箱、主轴承、P+V驱动环（存放地点） |  |  |  | 66 | 2026-06-10 | 2026-08-15
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | [5 empty] | 13
15
16
17 | [5 empty] | 16
18 | [5 empty] | 4
19
20 | [5 empty] | 19
21
22
23
24
25
26
27
28 | [5 empty] | 5
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60